# УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУГУЕВСКОГО

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# ПРИМОРСКОГО КРАЯ

# П Р И К А З

29.08.2025 г.                               с. Чугуевка                                             № 136-А

# Об утверждении дорожной карты по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Чугуевского муниципального округа в 2025-2026 учебном году

# В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.04.2023 № 232/551, в целях организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2026 году:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую дорожную карту организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Чугуевского муниципального округа в 2026 году (Приложение).

2. Руководителям общеобразовательных организаций разработать и утвердить дорожную карту организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в общеобразовательном учреждении.

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного специалиста управления образования администрации Чугуевского муниципального округа Петроченко Е.В.

Заместитель главы администрации –	                    В.С. Олег

начальник управления образования

Приложение к приказу

управления образования

администрации Чугуевского

муниципального округа

от 28.08.2025 г. № 136-А

Дорожная карта организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования   МКОУ СОШ №4 с. Кокшаровка

В 2025-2026 учебном году

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Аналитическая деятельность по итогам проведения ГИА-9 в 2025 году |  |  |  |
| 1.1 | Проведение совещания по итогам анализа результатов ГИА 9 | Август 2025 г. | Филаретова Г.Н.,директор |
| 1.2 |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 2.1 | Разработка подробного плана работы ОО по подготовке к ГИА и контроль за его выполнением ( Приложение1) | Сентябрь | Кольцова Т.В. ст. методист Олифиренко Т.Л. кл.рук. |
| 2.2 | Утверждение плана работы ОО по подготовке к ГИА 9 | Сентябрь | Филаретова Г.Н.директор |
| 2.3 | Повышение квалификации учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА 9 | В течение года | Кольцова Т.В. Ст.метдист |
| 2.4 | Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с целью повышения качества их подготовки к прохождению ГИА 9 | В течение года | Педагог-психолог Гончар О.Н. |
| 2.5 |  |  |  |
| 2.6 | Участие учителей в РМО по актуальным проблемам повышения качества преподавания учебных предметов | По графику в течение учебного года | Кольцова Т.В. ст методист |
| 3. Меры, направленные на повышение качества образования |  |  |  |
| 3.1 | Тренировочное мероприятие по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку в 9 классах | Декабрь 2025 г. | Филаретова Г.Н.директор Олифиренко Т.Л.учительрус.языка |
| 3.2 | Промежуточный контроль знаний учащихся 9 классов по математике, русскому языку по итогам 1 полугодия 2025-2026 учебного года. Проведением подробного анализа по результатам среза | Декабрь 2025 г. Март 2026 г. | Кольцова Т.В.ст.метод педагоги -предметники.. |
| 3.3 | Пробные экзамены по русскому языку и математике для учащихся 9 классов. | Март 2026 г. | Кольцова Т.В.ст.метод педагоги -предметники |
| 3.4 | Выявление обучающихся, имеющих трудности в обучении, оказание им своевременной помощи, составление планов-графиков индивидуальной работы с данной категорией лиц по их подготовке к ГИА9 | В течение учебного года | Учителя-предметники |
| 3.5 |  |  |  |
| 3.6 |  |  |  |
| 3.6 |  |  |  |
| 4. Разработка и утверждение локально-распорядительных актов, обеспечивающих проведение ГИА-9 |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка распорядительных документов уровня ОУ, регламентирующих проведение ГИА-9 в 2025-2026 уч. году | Сентябрь 2025 г. | Филаретова Г.Н.директор |
| 5. Организационно-технологическое обеспечение подготовки к ГИА |  |  |  |
| 5.1 | Предоставление в МОУО информации о допуске обучающихся к прохождению ГИА-9: -в марте-апреле -в сентябре | До 10 марта 2026 г. До 18 августа 2026 г. | Филаретова Г.Н.директор |
| 5.2 | Подготовка и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 кл., как условие допуска к ГИА-9 | Февраль 2026 г. | Филаретова Г.Н.директор,Олифиренко Т,Л.,учитель Шаторная А.М. учитель |
| 5.3 | Предоставление в МОУО составов предметных комиссий | Февраль 2026 г. | Филаретова Г.Н.директор |
| 5.4 | Формирование базы данных по общественным наблюдателям путем взаимодействия с родительской общественностью для привлечения их в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА | Январь – май 2026 г. | Филаретова Г.Н.директор |
| 5.5 | Обеспечение организации обучения участников ГИА-9 по технологии проведения ГИА и правилам заполнения бланков ОГЭ и ГВЭ | До марта 2026 г. | Олифиренко Т.Л. кл.рук. |
| 5.6 | Проведение ГИА-9 в установленные сроки | Март-сентябрь 2026 г. | Филаретова Г.Н. рук.ППЭ |
| 5.7 | Предоставление в МОУО оперативной информации: -об участниках ГИА-9, не явившихся на экзамен по уважительной причине; -об участниках ГИА-9, не завершивших экзамен по уважительной причине; - об участниках ГИА-9, удаленных за нарушение порядка проведения ГИА | В день проведения ГИА | Филаретова Г.Н. рук ППЭ |
| 5.8 | Предоставление в МОУО списков выпускников ОО, не получивших аттестат об основном общем образовании и имеющих право на участие в ГИА-9 в дополнительный период | Июль-август 2026 г. | Филаретова Г.Н.директор |
| 5.9 | Организация, подготовка и проведение ГИА-9 в сентябре 2026 г. | Август-сентябрь 2026 г. | Филаретова Г.Н.директор |
| 5.10 |  |  |  |
| 5.11 |  |  |  |
| 5.12 |  |  |  |
| 5.13 |  |  |  |
| 5.14 |  |  |  |
| 6. Мероприятия по организации подготовки и повышения квалификации специалистов, участвующих в проведении ГИА-9 |  |  |  |
| 6.1 | Участие членов предметных комиссий в обучающих семинарах | Март-май 2026 г. | Кольцова Т.В.ст.методист |
| 6.2 | Проведение совещания по вопросу подготовки и проведения итогового собеседования по русскому языку | Январь 2026 г. | Филаретова Г.Н.директор |
| 6.3 | Проведение совещаний по вопросу подготовки и проведения ГИА 9 | В течение года | Филаретова Г.Н.директор |
| 6.4 |  |  |  |
| 7. Организационное сопровождение |  |  |  |
| 7.1 | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку | По расписанию, утвержденному Минпросвещения России и Рособрнадзором | Филаретова Г.Н.директор |
| 7.2 | Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ и детей-инвалидов и инвалидов | В течение всего периода ГИА | Филаретова Г.Н.дирекор |
| 7.3 | Ознакомление с результатами ГИА 9 в соответствие с утвержденным Министерством образования Приморского края графиком | Июнь 2026 г. | Филаретова Г.Н.директор |
| 7.4 | Внесение сведений (данных) в РИС обеспечения ГИА 9: - сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА 9 в 2025-2026 уч году; - формирование списка участников итогового собеседования по русскому языку | Октябрь – 01 марта 2026 г До 30 января 2026 г. | Филаретова Г.Н.директор |
| 7.5 |  |  |  |
| 7.6 |  |  |  |
| 7.7 |  |  |  |
| 7.8 |  |  |  |
| 7.9 |  |  |  |
| 8. Мероприятия по информационному обеспечению ГИА-9 |  |  |  |
| 8.1 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) | В течение 2025- 2026 учебного года | Олифиренко Т.Л. кл.рук. |
| 8.2 | Проведение расширенных родительских собраний в 00 по вопросам подготовки и проведения ГИА- 9 в 2025-2026 учебном году. | Октябрь 2025 г. - апрель 2026 г. | Олифиренко Т.Л.кл рук. администрация |
| 8.3 | Обеспечение ознакомления выпускников текущего года с результатами, решениями ГЭК и КК | В период проведения ГИА | Филаретова Г.Н.директор |
| 8.4 | Организация работы телефонов «горячих линий» по вопросам организации и проведения ГИА | В период подготовки и проведения ГИА | Филаретова Г.Н.директор |
| 8.5 | Организация сопровождения участников ГИА-9 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам | В период подготовки и проведения ГИА | Гончар О.Н. Педагог-психолог |
| 8.6 |  |  |  |